## Planilha1
Índice | Fase do Projeto | Atividade | Responsável | Data inicial | Data Final | % Conclusão | Status | Atividade Crítica | Atraso
1 | Concepção do Projeto | Kick-off meeting | Letícia Smirelli | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
2 | Concepção do Projeto | Entendimento e desenho da situação atual | Letícia Smirelli | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
3 | Concepção do Projeto | Definição de escopo e time de projeto | Letícia Smirelli | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
4 | Concepção do Projeto | Alocação de key users do projeto | Roberto | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 100% | Finalizada | Sim | No Prazo
5 | Especificação Funcional | Levantamento de Requisitos - Logística | Mariana | 2023-04-01 | 2023-04-12 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
6 | Especificação Funcional | Levantamento de Requisitos - Vendas | Leonardo | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
7 | Especificação Funcional | Levantamento de Requisitos - Financeiro | Ana Paula | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
8 | Especificação Funcional | Elaboração do documento de Especificação Funcional do Projeto | Letícia Smirelli | 2023-04-09 | 2023-04-18 | 100% | Finalizada | Sim | No Prazo
9 | Especificação Funcional | Aprovação da Espec. Funcional e Matriz de Requisitos - Áreas de negócio | Roberto | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
10 | Especificação Técnica | Levantamento de necessidades do hardware/software | Carlos | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
11 | Especificação Técnica | Mapeamento das fontes/origens de dados | Letícia Smirelli | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
12 | Especificação Técnica | Definição da periodicidade de atualização dos dados | Letícia Smirelli | 2023-05-05 | 2023-05-09 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
13 | Especificação Técnica | Alinhamento com time de TI | Letícia Smirelli | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
14 | Especificação Técnica | Aprovação da Espec. Técnica nível gerencial - TI | Roberto | 2023-05-14 | 2023-05-16 | 100% | Finalizada | Sim | No Prazo
15 | Desenvolvimento | Aquisição software | Letícia Smirelli | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 100% | Finalizada | Sim | No Prazo
16 | Desenvolvimento | Acesso da consultoria aos bancos de dados | Carlos | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
17 | Desenvolvimento | Desenvolvimento do ambiente analítico | Carlos | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
18 | Desenvolvimento | Conexão com fontes de dados | Carlos | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
19 | Desenvolvimento | Carga inicial de dados para teste | Carlos | 2023-05-28 | 2023-05-30 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
20 | Desenvolvimento | Tratamento e limpeza de dados | Letícia Smirelli | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
21 | Desenvolvimento | Aplicação de regras de negócio | Letícia Smirelli | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
22 | Desenvolvimento | Modelagem de dados | Letícia Smirelli | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
23 | Desenvolvimento | Validação com área de negócio - Logística | Mariana | 2023-06-09 | 2023-06-11 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
24 | Desenvolvimento | Validação com área de negócio - Vendas | Leonardo | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
25 | Desenvolvimento | Validação com área de negócio - Financeiro | Ana Paula | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
26 | Desenvolvimento | Elaboração das análises, métricas e indicadores de Logística | Letícia Smirelli | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
27 | Desenvolvimento | Elaboração das análises, métricas e indicadores de Vendas | Letícia Smirelli | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
28 | Desenvolvimento | Elaboração das análises, métricas e indicadores de Financeiro | Letícia Smirelli | 2023-06-12 | 2023-06-20 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
29 | Desenvolvimento | Validação dos resultados iniciais com áreas de negócio | Letícia Smirelli | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 100% | Finalizada | Sim | No Prazo
30 | Desenvolvimento | Definição dos visuais (gráficos) mais adequados | Letícia Smirelli | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 100% | Finalizada | Não | No Prazo
31 | Desenvolvimento | Formatações condicionais e outros elementos visuais | Letícia Smirelli | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 50% | Em andamento | Não | Em Atraso
32 | Desenvolvimento | Filtros, interações entre visuais e segmentação de dados | Letícia Smirelli | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 80% | Em andamento | Não | Em Atraso
33 | Desenvolvimento | Organização das páginas dos dashboards (capas e menus) | Letícia Smirelli | 2023-06-25 | 2023-06-27 | 10% | Em andamento | Não | Em Atraso
34 | Testes | Publicação inicial dos dashboards em ambiente de QA | Carlos | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
35 | Testes | Acesso ao ambiente para os key users do projeto | Carlos | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
36 | Testes | Validação e testes com área de negócio - Logística | Mariana | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
37 | Testes | Validação e testes com área de negócio - Vendas | Leonardo | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
38 | Testes | Validação e testes com área de negócio - Financeiro | Ana Paula | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
39 | Testes | Validação e testes finais com time de TI | Carlos | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 0% | Não Iniciada | Sim | Em Atraso
40 | Treinamento | Sessão de treinamento com usuários - Logística | Letícia Smirelli | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo
41 | Treinamento | Sessão de treinamento com usuários - Vendas | Mariana | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo
42 | Treinamento | Sessão de treinamento com usuários - Financeiro | Leonardo | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo
43 | Design Final | Desenvolvimento de Layout no Figma | Ana Paula | 2023-07-07 | 2023-07-09 | 0% | Não Iniciada | Não | Em Atraso
44 | Design Final | Validação áreas de negócio | Letícia Smirelli | 2023-07-09 | 2023-07-14 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo
45 | Design Final | Validação nível gerencial | Roberto | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 0% | Não Iniciada | Sim | No Prazo
46 | Implementação | Aprovação pelo time de TI e Negócio | Roberto | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 0% | Não Iniciada | Sim | No Prazo
47 | Implementação | Plano de comunicação interna | Letícia Smirelli | 2023-07-18 | 2023-07-21 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo
48 | Implementação | Carga de dados em ambiente de produção | Carlos | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 0% | Não Iniciada | Sim | No Prazo
49 | Implementação | Go Live | Letícia Smirelli | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 0% | Não Iniciada | Sim | No Prazo
50 | Implementação | Hypercare | Letícia Smirelli | 2023-07-22 | 2023-08-05 | 0% | Não Iniciada | Não | No Prazo